## 점검표
WeatherWear 품질·보안 점검표
문서유형 | 상용 출시 기준 품질·보안 점검·추적표
버전 | v5
작성일 | 2026-06-30
심각도 | P0 출시 전 필수 / P1 베타 전 / P2 정식 런칭
상태 범례 | ✅ 완료 / 🔧 진행중 / ⬜ 예정
ID | 영역 | 심각도 | 점검 항목 | 상태 | 조치 / 비고
SEC-01 | 인증 | P0 | 비밀번호 평문 저장 위험 | 완료 | bcryptjs 해시 저장(평문 없음)
SEC-02 | 인증 | P0 | 시크릿 깃 노출 | 완료 | JWT_SECRET·NAVER·ANTHROPIC·GMAIL·KMA 키 전부 환경변수(.env gitignore). 노출된 네이버 키 재발급 이력
SEC-03 | 네트워크 | P0 | 평문 HTTP 전송 | 완료 | 프론트 Vercel HTTPS + 백엔드 Caddy 자동 HTTPS(Let's Encrypt, nip.io). 전 구간 암호화·자동 갱신
SEC-04 | 네트워크 | P0 | CORS 전체 허용 | 완료 | FRONTEND_ORIGINS(프로덕션·로컬)만 허용, 임의 출처 차단 확인
SEC-05 | 입력 | P0 | 입력 검증 부재 | 완료 | 이메일 형식·비밀번호 6자·비밀번호 확인(프론트)·필수값 검증
SEC-06 | 계정 | P1 | 이메일 인증 없음 | 완료 | 가입 시 인증메일(Gmail SMTP), 미인증 로그인 403, 재전송 지원
SEC-07 | 인증 | P1 | 무차별 대입 방어(rate limit) 없음 | 완료 | express-rate-limit — 가입/로그인/재전송 15분 30회 초과 시 429
SEC-08 | 키 관리 | P1 | 날씨 API 키 브라우저 노출 | 완료 | 기상청 호출을 백엔드 프록시로 이전, 키는 서버 env(KMA_KEY). 격자 캐시로 호출 한도도 절감
QA-01 | 품질 | P1 | CI 없음 | 완료 | GitHub Actions — push/PR마다 프론트 빌드 체크(.github/workflows/ci.yml)
SEC-09 | 계정 | P1 | 비밀번호 재설정 없음 | 완료 | 이메일 재설정 흐름 구현 — /auth/forgot(존재여부 비노출)→메일 링크 폼→/auth/reset(1시간·1회용 토큰). 회원 탈퇴(DELETE /auth/account, 비밀번호 재확인)도 함께
OPS-01 | 운영 | P1 | DB 자동 백업 없음 | 진행중 | VM 내 일일 자동 백업 구축(cron 04:00 KST, sqlite3 .backup — WAL 포함, gzip, 14일 보관, 복원 검증 완료). 남은 것: OCI Object Storage PAR 등록 시 오프서버 업로드(스크립트 준비됨)
LEG-01 | 법적 | P2 | 개인정보처리방침·이용약관 없음 | 예정 | 수집·보관·파기 고지(이메일·이름 수집) · 옷 사진은 AI 분석을 위해 외부(Claude API)로 전송 — 방침에 고지 필요
OPS-02 | 운영 | P2 | 모니터링·에러추적 없음 | 예정 | 업타임·에러추적 도입 예정
SEC-10 | 인증 | P2 | 토큰 무효화·XSS 대비 | 예정 | localStorage 토큰 — 무효화·XSS 강화는 추후
SEC-11 | 인증 | P0 | 추천 API 무인증 호출(비용 어뷰징) | 완료 | Vercel 함수(/api/outfit·/api/shop·/api/vision)에 JWT 검증 + 계정별 일일 상한(outfit 50회/shop 600회). 프론트는 로그인 토큰 첨부. Vercel env에 JWT_SECRET 필요

## 현재 강점
현재 강점
영역 | 내용
비밀번호 | bcrypt 해시(평문 없음)
시크릿 관리 | 모든 키 환경변수, .env gitignore, 날씨 키는 서버 프록시로만
전송 암호화 | 프론트·백엔드 전 구간 HTTPS(자동 갱신)
접근 제한 | 로그인 게이트(미로그인 사용 불가) + 이메일 인증
CORS | 허용 출처만, 임의 출처 차단 검증
외부 API 절감 | 날씨 격자 캐시·추천 결과 캐시로 호출 한도/지연 완화
추천 API 보호 | JWT 검증 + 계정별 일일 호출 상한(비용 어뷰징 차단)

## 변경이력
변경이력
버전 | 일자 | 변경 내용
v1 | 2026-06-30 | 최초 작성 — 상용 기준 점검(P0 5건·P1 4건 완료, 비밀번호 재설정·DB백업·약관·모니터링 예정). 현재 강점 정리
v2 | 2026-07-02 | SEC-11 추가 — 추천 API JWT 검증+계정별 일일 상한 적용(완료)
v3 | 2026-07-02 | OPS-01 갱신 — VM 내 일일 DB 백업 구축(예정→진행중), 오프서버 업로드만 잔여
v4 | 2026-07-02 | SEC-09 완료 — 비밀번호 재설정 + 회원 탈퇴 구현
v5 | 2026-07-02 | 사진 옷 등록 반영 — SEC-11 보호 범위에 /api/vision 포함, LEG-01에 옷 사진 외부 전송 고지 필요 추가